生 产 指 令 书

版本：B

编号：QR-8.5-02

| 设备名称 | AGV小车 | 订单号 | 26/06/08-8005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 | 3台300E | 系数 | 0.5 |
| 型号 | AGV300E8D | 成本 | 12万/台 |
| 交 期 | 2026-7-24 | 图纸准确率 | 90% |

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 实际时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计及出图（1#） | 6.10-6.16 |  | 陈慧峰/王超 |
| 2 | 设计及出图（2#） | 6.10-6.16 |  | 陈慧峰/王超 |
| 3 | 设计及出图（3#） | 6.10-6.16 |  | 陈慧峰/王超 |
| 4 | 标准件采购单 | 6.10-6.16 |  | 沈竹逸、陈慧峰/王超 |
| 5 | 电控/软件设计 | NA |  | NA |
| 6 | PC软件设计 | 6.16-7.17 |  | 邵正宇/王昆 |
| 7 | 机构组装图 | 7.1 |  | 陈慧峰/王超 |
| 8 | 电气原理图、接线图 | 7.1 |  | 蒋腾飞 |
| 9 | 标准件采购 | 6.10-7.10 |  | 张凤 |
| 10 | 机架、零件加工（分台交、分台组装） | 6.16-7.6 |  | 张凤 |
| 11 | 组装 | 7.2-7.20 |  | 张建清 |
| 12 | 调试 | 7.21-7.22 |  | 邵正宇/王昆 |
| 13 | IAT | 7.23 |  | 李苗 |

项目专案人：  沈竹逸              项目监管人： 沈竹逸