宿迁长电多仓位AGV项目
待处理事项清单

整理日期：2026-07-17　｜　本周重点：推进 MES / RIOT 文档与验证

说明：本文档汇总当前 MES、RIOT、应用侧待办，并标出预计时间与需对外沟通协调的事项。时间估值为工作日口径，可按现场联调窗口调整；“依赖客户/IT”项的等待时间不计入本团队净工时。

# 一、总览

| 类别 | 待处理项数 | 本周优先 | 主要阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| MES | 8 | 是 | 第六类任务SQL未反馈；现场验证不足；共晶排除清单；AREA清单 |
| RIOT API | 5 | 是 | 订单状态契约未探明；地图/路径API未测；可用API清单筛选中 |
| 应用/需求 | 7 | 文档补齐优先 | 4项新功能未入需求文档；缺架构与详细设计 |
| 客户沟通 | 5 | 是 | SQL/EQP/AREA/封装覆盖/异常任务规则 |

# 二、MES 待处理事项

## 2.1 待处理事项与预计时间

| 编号 | 待处理事项 | 说明/验收要点 | 预计时间 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 跟进第六类任务 SQL （焊线1完工→焊线氮气柜） | IT群已询问，客户未反馈。拿到SQL后：登记 QUERY_ID、并入 UNION、补契约字段、补实验与样本。 | 收到SQL后 1～2 天 （等待不计入） | P0 |
| M-02 | 封装/花篮容量对照缺口处理 | 客户表仅十余种封装，MES可查到未覆盖 PACKAGE。确认：查不到容量时退化到「选 SUBLOT / 扫码 → 开门」兜底（9.3），并写入正式需求与实现约束。 | 0.5 天（规则固化） 覆盖率治理另计 2～3 天 | P0 |
| M-03 | MES 现场任务准确性验证 | 验证查询结果是否=现场应建任务。至少覆盖误查场景： 1）交接班：部分完工、下个班组继续生产； 2）扣留出站且部分完工。 输出误报样本、与客户IT共定过滤规则或SQL修订。 | 联调窗口 3～5 天 （含样本与结论文档） | P0 |
| M-04 | 补充完整任务状态图 | 获取/去重/过滤已确认，但缺完整状态图。补齐：PENDING～COMPLETED/CANCELLED/EXCEPTION、MES消失保护、人工永久抑制、位置异常、上游依赖等待等。 | 1～1.5 天 | P0 |
| M-05 | 共晶/低温共晶排除规则落地 | 客户曾确认按 EQP 剔除。需正式 EQP 清单；并核对现 SQL 未剔除新厂前线订单的问题。 | 清单到位后 0.5～1 天 | P0 |
| M-06 | 各任务类型 AREA 清单盘点 | 现场用 AREA 判站点。需输出每类任务当前命中的 AREA 集合（含新厂前线），支撑映射与过滤。 | 1～2 天 （依赖可执行查询权限） | P0 |
| M-07 | 证据/样本迁入与可追溯验收 | catalog 显示 evidence 尚未迁入；性能与契约结论需有 manifest/哈希支撑后方可作为验收依据。 | 1～2 天 | P1 |
| M-08 | PACKAGE 覆盖与 TOLL- 边界 | 活跃样本≠全集；未覆盖走兜底；TOLL- 前缀匹配边界单独确认。 | 2～3 天（可与M-02并行） | P1 |

## 2.2 MES 需沟通协调事项

| 编号 | 需沟通对象 | 沟通事项 | 期望产出 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MC-01 | 客户 IT | 第六类任务（焊线1完工送焊线氮气柜）正式 SQL、筛选条件、是否并入现有 UNION | 正式 SQL + 业务含义确认 | 已在IT群询问，等待反馈 |
| MC-02 | 客户工艺/现场 + IT | 封装对照表不全时：是否统一退化“选任务/扫SUBLOT开门”；未覆盖 PACKAGE 是否补表 | 书面确认兜底规则；补表计划或接受兜底 | 现场已确认表不全，规则待书面确认 |
| MC-03 | 客户 IT + 现场班组长 | 交接班部分完工、扣留出站部分完工等是否应出现在运输候选中；若不该出现，过滤字段/状态如何写进 SQL | 误报场景清单 + SQL/规则修订方案 | 已识别风险，尚未系统验证 |
| MC-04 | 客户 IT | 共晶、低温共晶：按 EQP 剔除的完整 EQP 清单及变更治理方式 | EQP 白/黑名单 + 变更责任人 | 口头确认按EQP剔除，清单未提供 |
| MC-05 | 客户 IT / 现场 | 五类（及第六类）任务各自实际出现的 AREA 列表；新厂前线订单是否应排除及如何排除 | 按 TASK_TYPE 的 AREA 清单；前线排除规则 | 已知现SQL未剔除新厂前线 |

# 三、RIOT API 待处理事项

## 3.1 待处理事项与预计时间

| 编号 | 待处理事项 | 说明/验收要点 | 预计时间 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 完成可用 API 人工筛选清单 | 基于 Swagger 全量清单，标出本应用必用/可选/禁用；同步写入 RIOT 消费边界文档。 | 1～2 天 | P0 |
| R-02 | 订单状态模型探明与状态图 | 探明订单/mission/车辆等状态面及到站、完成、取消判定。 建议：人工绘制“目标状态图/假设图”作为实验对照，再由现场测试验证并修订；不宜仅凭 AI 臆测写死。 | 绘制假设图 0.5 天 + 现场验证 2～4 天 | P0 |
| R-03 | 订单相关 API 联调测试 | 建单、查询、取消/interrupt、幂等（upperId）、队列 0/1 等最小闭环。 | 2～4 天 （需测试车窗口） | P0 |
| R-04 | 地图/路径 API 测试 | 站点列表、边/路网、路径成本等，供分配订单与 AREA→站点表A同步。 | 1～2 天 | P0 |
| R-05 | 将验证结论写入行为契约 | 通过项晋升 knowledge/fixtures；未通过项保留 OPEN；供需求 UC-008/009/045 引用。 | 0.5～1 天（随实验滚动） | P1 |

关于“是否要 AI 探明订单状态”的建议：不要让 AI 在无证据时直接定义正式状态机。推荐流程为：① 人工根据 Swagger/经验画假设状态图；② Behavior Lab 按图做正反例测试；③ 用证据修订为正式契约后再交给 AI 实现。

## 3.2 RIOT 需沟通协调事项

| 编号 | 需沟通对象 | 沟通事项 | 期望产出 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-01 | 现场/运维 R-13 | 测试车、自动模式、安全区域、可写操作批准范围 | 可执行的联调窗口与安全边界 | Behavior Lab 已有治理要求，需排期 |
| RC-02 | 斯坦德/RIOT 支持（必要时） | 订单状态枚举含义、到站判定、物模型 multiLoad 等文档缺口 | 厂商说明或书面答复 | 部分问题 BLOCKED |
| RC-03 | 项目组内部 | 确认“假设状态图由人工先画、实验后固化”的工作方式，避免未验证结论进入需求 | 工作约定写入本周计划 | 待确认 |

# 四、应用 / 需求文档待处理事项

## 4.1 客户新增功能（尚未写入需求文档）

| 编号 | 新增需求 | 要点 | 建议动作 | 预计时间（入文档+澄清） | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 站点等待时间限制 | 到站后等待超时自动执行下一任务；等待时长可配置 | 补 UC/BR：超时起点、与装载/开仓会话冲突、超时后本地与RIOT如何处理 | 0.5～1 天 | P0 |
| A-02 | 同站多任务操作 | 同一机台可积压多个完工；站点需支持对多任务上料、取消 | 补交互与状态：任务列表、选择开门、取消范围（永久抑制规则） | 1 天 | P0 |
| A-03 | 分区派单策略 | 不同区域使用不同派单策略 | 明确区域划分键（AREA/站点类型/任务类型）、策略参数、与第5类最高优先级关系 | 1～1.5 天 | P1 |
| A-04 | 不扫码直接开门 | 选择对应任务直接开门（与扫码开门并存） | 与现有“选定SUBLOT+有物关门=有效装载”对齐；防误开仓与审计字段 | 0.5～1 天 | P0 |

## 4.2 文档与设计工作

| 编号 | 待处理事项 | 说明 | 预计时间 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-05 | 将上述 4 项新功能写入需求文档 | 补用例、业务规则、验收标准；标注与现有装载/取消/派车规则的冲突点 | 1～2 天 | P0 |
| A-06 | AI/人工完整检查需求遗漏与问题 | 当前仅到功能需求层次；做一致性、边界、异常流、与 MES/RIOT 契约交叉检查 | 2～3 天 | P1 |
| A-07 | 架构 / 功能分配 / 库表 / 详细设计 | 本周明确：先推进 MES、RIOT 文档与验证；架构与详细设计排在其后或并行起草提纲 | 提纲 1 天；完整版后续 1～2 周 | P2（本周非主线） |

## 4.3 应用侧需沟通协调事项

| 编号 | 需沟通对象 | 沟通事项 | 期望产出 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 客户业务/现场 | 等待超时默认值、超时是否允许正在开仓时装载被打断、超时后是否自动开始运送 | 参数默认值与边界确认 | 需求口头提出，未入库 |
| AC-02 | 客户业务/现场 | 同站多任务：取消是否仍永久抑制；列表排序规则；是否允许一次带走多 SUBLOT | 交互与规则确认 | 未入需求文档 |
| AC-03 | 客户业务 + 调度 | 分区派单策略：区域如何切分、各区策略差异（优先级/混装/是否顺路） | 策略矩阵初稿 | 未入需求文档 |
| AC-04 | 客户现场 | 不扫码选任务开门：是否与扫码并存；误操作责任与审计要求 | 操作规程确认 | 未入需求文档 |

# 五、本周推进建议（MES + RIOT 文档主线）

| 顺序 | 工作包 | 产出 | 预计占用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MES：状态图 + 误报场景验证计划 + 沟通清单发出 | 完整状态图；验证用例；客户问题单（第六类SQL/EQP/AREA/异常过滤/封装兜底） | 2～3 天 |
| 2 | RIOT：可用API筛选 + 人工订单假设状态图 + 联调排期 | API消费清单；假设状态图；测试计划与安全边界 | 2～3 天 |
| 3 | RIOT：订单闭环 + 地图路径 API 测试（有窗口则执行） | evidence 轮次；到站/建单/路径结论或 OPEN 项 | 2～4 天（看现场窗口） |
| 4 | 应用：4 项新需求写入需求文档（可与 1～2 并行） | UC/BR 草案 + 待确认参数表 | 1～2 天 |
| 5 | 架构/详细设计 | 仅列提纲与依赖，不作为本周完成目标 | 0.5～1 天 |

# 六、关键待客户确认清单（汇总）

以下事项直接影响 MES 过滤正确性与现场派车，建议集中发一轮确认：

1. 第六类任务（焊线1完工送焊线氮气柜）的正式 SQL 及是否并入现有五类 UNION。

2. 共晶 / 低温共晶：按 EQP 剔除的完整 EQP 清单；变更后谁维护。

3. 当前各任务类型（含新厂前线）实际出现的 AREA 清单；前线订单排除方式（EQP / AREA / 其他）。

4. 封装对照表未覆盖的 PACKAGE：是否统一退化为“选择任务/扫 SUBLOT 后开门”；是否补全对照表。

5. 交接班部分完工、扣留出站部分完工等记录：是否应从运输候选中排除，排除条件字段是什么。

6. 站点等待超时默认秒数、超时后行为；同站多任务取消规则；分区派单策略初值；是否允许不扫码选任务开门。

# 七、备注

• 预计时间为工作日粗估，不含客户回复等待；现场联调受测试车与安全窗口约束，可能拉长。

• MES 业务文档中“开发前无阻塞项”指本地状态机可起步；本清单中的 P0 沟通项仍阻塞“现场可用/过滤正确”。

• RIOT 侧在订单状态与地图路径未验证前，派车与分配算法不得按未验证假设写死。

• 关于封装未覆盖：建议在需求中明确默认退化为选任务/扫 SUBLOT 开门，与现有 9.3 兜底一致，待客户书面确认后固化。

• 本文档可根据本周沟通结果滚动更新状态列。